## Plan de Mejoramiento-Programas
FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Código: FOR006ACA |  |  | Fecha de Aprobación: 24-06-2020 | [6 empty] | Versión: 02
DATOS DEL PROGRAMA
Facultad |  | Educación | Docente Responsable | Nombres y Apellidos |  |  |  | Correo Electrónico Institucional | _____________@pedagogica.edu.co |  | Registro Calificado / Vigencia |  | Resolución N° 004931 / 8 años
Nivel de Formación |  | Licenciatura | Modalidad | Presencial |  | Nombre del programa |  |  | Licenciatura en Educación Especial |  | Proceso |  | Renovación Acreditación Alta Calidad
Factor/Condición | ARTICULACIÓN PDI | Origen | Descripción de la necesidad de mejoramiento | Meta | Linea base | Peso en % | Descripción de Actividades |  | Indicador de cumplimiento | Registro o evidencia | Cronograma |  | Recursos
[11 empty] | Inicio (dd/mm/aaaa) | Cierre (dd/mm/aaaa)
Factor 5.Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Eje 2: Articulación misional para el posicionamiento de la UPN . Programa 2.1.: Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país | Observaciones de pares externos | De acuerdo con las observaciones realizadas por pares externos más las realizadas por los docentes de la LEE en procesos de autoevaluación, es pertienente adecuar la propuesta formativa y sus diferentes componentes a requerimientos normativos, del sector social y de avances académicos. La resolución de acreditación recomienda tener presente la flexibilidad y robustecimiento del currículo, la revisión de la estrategia de lengua extranjera, mejorar la interdisciplinariedad del programa y evidenciar los resultados de aprendizaje; en consonancia con las observaciones de la resolución, los maestros consideran fundamental revisar, evaluar y ajustar aspectos académicos de la propuesta formativa. | Revisar la propuesta curricular de la Licenciatura en Educación Especial con la intención de adecuarla a requerimientos institucionales, coherencia teórica y procesos de internacionalización antes de 2028 | Propuesta curricular Licenciatura en Educación Especial 2017 | 10% | Actualización de la propuesta curricular 2017 | *Elaboración cronograma de trabajo. *Reuniones de Comité Curricular. *Reuniones de trabajo equipo de Actualización Curricular. *Elaboración de la propuesta de ajustes curriculares. *Reunión de socialización con profesores *Aprobación de Comité Curricular. *Aprobación de Consejos. *Actualización Plataforma SACES. | Actualización curricular aprobada ante Comité Curricular | Registro en la Plataforma SACES | 2024-08-15 | 2025-08-15 | Se requiere un equipo de trabajo conformado por tres (3) maestras, siendo una de ellas de planta para liderar el proceso.
[5 empty] | 3 capacidades , 11 categorias de capacidad y 46 habilidades |  |  | Reuniones de trabajo del equipo de Procesos Curriculares para: 1. Revisión de la nueva estructura de las rutas de formación. 2. Revisión del mapa de capacidades y habilidades. 3. Generación de documento con ajustes a la propuesta de capacidades y habilidades. 4. Actualización de programas Sintéticos. | 100% de ajustes a la propuesta del mapa de capacidades y habilidades en la malla curricular actualizada. | Documento de análisis sobre la coherencia de los programas analíticos con el objeto de estudio de la LEE | 2024-08-15 | 2025-08-15
[5 empty] | 32,6% Según el documento de "Política de internacionalización y lineamientos de internacionalización del curriculo" de la Universidad Pedagógica Nacional, hay 52 acciones relacionadas con las estrategias de internacionalización del curriculo que vincula los tres (3) ejes misionales de la Universidad; de esas 52 acciones se valoró 17 que viene realizando la LEE correspondiendo al 32,6%, con relación al número de acciones a realizar durante este PM se establece un avance en función del porcentaje inicial; NO se plantea el cumplimiento del 100% en las acciones debido a que algunas de las acciones no se encuentran en la gobernabilidad de la LEE | 10% | Incorporación estrategias de la política de internacionalización del currículo de la Universidad en la formación de estudiantes de la LEE | *Evaluación de la Política de internacionalización de la Universidad. *Incorporación de acciones de internacionalización a las actividades académicas de la LEE. *Seguimiento a la implementación de acciones de internacionalización. *Documentar las acciones que se han realizado en la LEE con relación a internacionalización a partir de 2023. *Elaboración de informes de internacionalización. *Socialización de los procesos de internacionalización. | Número de acciones implementadas y documentadas en la LEE en cada estrategia de la política de internacionalización de la UPN/ Número de acciones establecidas en cada estrategia de la política de internacionalización de la UPN *100 | Ruta de internacionalización en el PEP Matriz de seguimiento a las acciones realizadas | 2024-11-01 | 2027-06-30 | Una (1) maestra para sistematización Maestras y maestros de grupos de investigación.
[5 empty] | 65% La línea base corresponde a los a los maestros de planta y ocasionales con horas para reunión de profesores asignadas en su Plan de Trabajo. | 10% | Desarrollo de diálogos profesorales sobre temas epistemológicos, pedagógicos y disciplinares de la propuesta curricular, con el fin de articular la propuesta formativa y su implementación en el aula | *Elaboración de ruta de diálogos profesorales. *Desarrollo de los encuentros semestrales con profesores. *Sistematización de los encuentros. | Número de maestros por sesión/ Número de maestros asignados a cualificación*100 | Informe descriptivo sobre la relación de los maestros que asisten a cualificación y su distribución por semestre | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Un (1) maestra para la recopilación-análisis de datos y elaboración de informe.
[5 empty] | Cuatro (4) productos académicos publicados. La línea base se consolido teniendo en cuenta los productos académicos derivados de la meta de diálogo de saberes del PM 2020-2024, se reporto un (1) libro de campo y tres (3) artículos Política pública. |  |  | *Organización de los equipos de trabajo. *Elaboración de borradores de documentos por parte de los maestros. *Revisión y ajuste de documentos por parte de los maestros. *Evidencia de envío de documentos a revistas o convocatorias editoriales de libros. *Evidencia de publicación. | Número de productos académicos publicados producto de los temas tratados en los diálogos profesorales/4 *100 | Matriz de artículos | 2025-11-28 | 2027-12-31 | Una (1) maestra para sistematización de la información.
[5 empty] | 2 (dos) documentos de análisis (Uno del periodo 2022 a 2024 y, un segundo de 2025 a 2027. La LEE cuenta con datos de evaluación de los aprendizajes del anterior PM, además de un documento preliminar de análisis de datos. A su vez, se retoma la recomendación dada en la resolución de acreditación que indica "Consolidar las estrategias de divulgación e implementación de las políticas establecidas para determinar los logros potenciales de los resultados de aprendizaje". | 10% | Consolidación del sistema de evaluación de resultados de los aprendizajes | *Organización de los datos e información recolectados desde 2022. *Revisión de documento de avance del año 2023. *Observaciones al documento de avance y e incorporación de ajustes necesarios. *Elaboración del primer análisis de resultados de aprendizaje que incluya: 1) Presentación general de los resultados obtenidos en los distintos semestres. 2) Análisis comparativo entre los resultados semestrales. (Estadísticas y observaciones de los resultados obtenidos del análisis comparativo. 3) Recomendaciones para el programa LEE en cuanto a los aspectos curriculares y proceso de recolecta de información. *Socialización de resultados con Comité Curricular y maestros. *Toma de decisiones sobre la ruta de evaluación de los aprendizajes. *Reinicio del proceso para el segundo análisis. | 100% del análisis de la evaluación de los resultados del aprendizaje. | Documento 2022 - 2024 Documento 2025 - 2027 | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Se requiere 3 maestras.
Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional | Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la upn Programa: 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social. Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la upn Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social. Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento. | Observaciones de pares externos | Durante la implementación del anterior PM la LEE demostró un alto compromiso por desarrollar procesos investigativos en el campo de estudio del programa. Esto, fue reconocido por los pares externos quienes destacaron la actividad investigativa realizada por los grupos de investigacación de la LEE, así como la participación de estudiantes en los semilleros de investigación. La única sugerencia tiene que ver con visibilizar las acciones de investigación formativa de todos lo docentes que participan de ella. No obstante, los docentes de la LEE identificaron que es necesario posicionar, a nivel local, nacional e internacional, las acciones investigativas que se realizan en el programa, en particular, desde los grupos de investigación a los que pertenecen la mayoría de docentes de la LEE: Diversidades, Formación y Educación, y desde el grupo de Manos y Pensamiento. Esto, como una posibilidad de visibilizar los aportes a los procesos educativos, pedagógicos y didácticos de las personas con discapacidad y de aumentar la productividad de los docentes. Asimismo, la investigación, como eje misional, constituye el centro de transformación académica, formación de maestros, producción de conocimiento e interacción con el sector externo a nivel nacional e internación, argumentos insoslayables de su permanaencia dentro del Plan de Mejoramiento. | Posicionar la investigación de la LEE a nivel nacional e internacional como referente en Educación Especial, Familia y Estilos Cognitivos para el 2028 | 30 Hojas de vida CVLAC La línea base para la covocatoria MinCiencias 957-2024 corresponde a 30 maestros que a esta fecha pertenecen a los cuatro (4) grupos de investigación de la LEE: *Grupo Diversidades, Formación y Educación: 12 *Grupo Manos y pensamiento 8 *Grupo Familia: 6 *Grupo Estilos cognitivos: 4 Para futuras convocatorias de evaluación se establecerá con relación a los maestros que estén activos en los grupos al momento de la convocatoria | 10% | Categorización del Grupo de investigación de la LEE y de Manos y Pensamiento. | Acciones planteadas para la convocatoria 2024-2025: *Asistencia a reuniones informativas del CIUP por parte de los integrantes de los grupos de investigación. *Revisión y actualización de CVLac por parte de los maestros. *Participación de reuniones con maestros que pertenecen a estos dos (2) grupos de investigación para revisión de certificaciones a subir a CvLac y su respectiva validación. Acciones permanentes: *Seguimiento anual a la actualización de CvLAc por parte de las coordinadoras de los grupos. | Número. de CvLac actualizados/30 *100 | Hojas de vida actualizadas en CvLac | 2024-07-29 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada grupo de investigación de la LEE.
[5 empty] | 2 (dos) grupos de investigación no categorizados (Diversidades, Formación y Educación - Manos y Pensamiento) para la convocatoria MinCiencias 957 - 2024. |  |  | *Cumplimiento con las acciones programadas en Cronograma de ruta de acompañamiento, aval y certificación Convocatoria MinCiencias 957 – 2024, establecido por el CIUP. | Número de grupos categorizados/ 2 *100 | Publicación de resultados de MinCiencias | 2024-08-23 | 2027-12-31 | Se requiere tres (3) maestras, una por grupo de investigación.
[5 empty] | 66% de aprobación de las propuestas presentadas al CIUP en cada convocatoria (Anual). En el periodo 2021-2024 se presentaron 33 propuestas al CIUP, siendo aprobadas 22. | 10% | Desarrollar proyectos de investigación en convocatorias internas y externas | *Divulgación de convocatorias internas de investigación. *Asistencia a las reuniones programadas por el CIUP sobre los términos de referencia de cada convocatoria. | Número de investigaciones aprobadas en convocatorias CIUP/ Número de investigaciones presentadas en convocatorias CIUP presentadas* 100 | Matríz de síntesis de los proyectos de investigación | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere tres (3) maestras, una por grupo de investigación. Una (1) maestra para sistematizar el reporte.
[5 empty] | 2 En el periodo 2021-2023 hubo tres (3) propuestas interinstitucionales de investigación avaladas por el CIUP, sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones requeridas para su realización, se proyecta desarrollar dos (2) investigaciones interinstitucionales nuevas durante la vigencia del Plan de Mejoramiento. |  |  | *Gestión de alianzas con grupos de investigación de universidades. *Presentación propuestas a los centros de investigación de las universidades. *Gestión de procesos internos de los acuerdos de investigación ante la universidad. *Información a la LEE sobre el impacto derivados del proceso investigativo. | Número de investigaciones presentadas en convocatorias externas/ 2*100 | Matríz de síntesis de los proyectos de investigación | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada grupo de investigación de la LEE
[5 empty] | Un (1) producto de nuevo conocimiento por proyecto de investigación aprobado anualmente en la convocatoria CIUP. Los productos de nuevo conocimiento son: artículos de investigación A1, A2, B y C en revistas indexadas; artículos de investigación D; notas científicas; libros resultados de investigación; capítulos en libros resultados de investigación y libros de formación Q1. |  |  | *Cumplimiento de las especificaciones de nuevo conocimiento presente en las convocatorias del CIUP. *Creación de matrices de sistematización de la información. *Registro en las matrices los productos comprometidos en los proyectos de investigación. | Número de productos de nuevo conocimiento publicados/ Número de proyectos de investigación finalizados *100 | Matriz de productividad académica Productos de nuevo conocimiento. | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada grupo de investigación de la LEE
Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico |  | Ejercicios de Autorregulación y Autoevaluación |  |  | Una (1) participación por proyecto aprobado (nacional o internacional). |  |  | *Cumplimiento a las especificaciones de participaciones en eventos académicos presente en las convocatorias del CIUP. *Creación matrices de sistematización de la información. *Registro en las matrices la participación en eventos académicos en el marco de los proyectos de investigación. | Número de presentaciones en eventos académicos/ Número de proyectos de investigación finalizados (Anual) *100 | Matríz de participación en eventos académicos Soportes de la participación en eventos | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada grupo de investigación de la LEE
[5 empty] | 10% de estudiantes de la LEE. La Línea base en anterior PM se estimó en 5% de estudiantes de la LEE. Con el fin de aportar a la consolidación de los semilleros se define que para este PM sea 10% | 10% | Consolidación de semilleros de investigación | *convocatoria de inscripción estudiantes *Registro de estudiantes en plataforma PRIME *Desarrollo de encuentros de semilleros. *Sistematización de encuentros. | Número de estudiantes de la LEE vinculados a semilleros/ Número de estudiantes activos en la LEE *100 | Informe de actividades realizadas. | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada semillero de investigación de la LEE
[5 empty] | 10% de los estudiantes vinculados a cada semillero Aunque no se tiene línea base de este indicador, se estima que el 10% los estudiantes pertenecientes a los semilleros de la LEE sean de otros programas académicos de la Universidad. |  |  | *convocatoria de inscripción estudiantes *Registro de estudiantes en plataforma PRIME *Desarrollo de encuentros de semilleros. *Sistematización de encuentros. | Número de estudiantes de otros programas vinculados a los semilleros de la LEE/Número de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación de la LEE *100 | Informe de actividades realizadas. | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada semillero de investigación de la LEE
[5 empty] | Un (1) producto académico anual por semillero de investigación Para el año 2024, la LEE cuenta con los tres (3) semilleros activos. |  |  | *Creación de matrices de sistematización de productos académicos. *Registro en las matrices de los productos académicos elaborados en los semilleros de investigación. * Difusión de los productos académicos construidos en los semilleros. | Número de productos académicos publicados/Número de semilleros de investigación *100 | *Matriz de productividad académica *Copia de la publicaciones o de los productos audiovisuales o sonoros. | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada semillero de investigación de la LEE
[5 empty] | Una (1) participación en evento académico local (Bogotá) por cada semillero de investigación activo, cada semestre Una (1) participación en encuentro académico nacional por cada semillero de investigación activo, cada año Una (1) participación en encuentro académico internacional de cualquiera de los semilleros de investigación , cada dos (2) años. La línea base se establece a partir de las acciones realizadas por los semilleros de investigación en la vigencia anterior del PM |  |  | *Cumplimiento a las especificaciones de participaciones en eventos académicos presente en las convocatorias del CIUP. *Creación matrices de sistematización de la información. *Registro en las matrices de la participación de semilleros en eventos académicos locales, nacionales e internacionales. | Número de participaciones en eventos académicos (semestrales, anuales, bianuales) / Número de Semilleros *100 | Matriz de participación en eventos académicos Soportes de la participación en eventos | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se requiere el reporte del líder de cada semillero de investigación de la LEE
Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional | Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la upn Programa: 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social. Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la upn Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social. Eje 1. Cualificación del proyecto académico pedagógico Programa 1.3. Escenarios y espacios de Innovación y Práctica Educativa y Pedagógica Proyecto 1.3.2. Articulación y fortalecimiento del ipn y otros espacios de práctica de la upn como escenarios de investigación e innovación pedagógica y didáctica | Continuidad de acciones de mejora | La proyección social de la LEE es el medio a través del cual se expresa las apuestas formativas de la LEE hacia la comunidad realacionada con sus procesos pedagógicos. Si bien la LEE posee proyectos sociales reconocidos y con tradición de servicio, se hace necesario analizar su articulación interna con la propuesta formativa y la sistematización de la contribución que se realiza con las comunidades externas beneficiarias. Derivado de los procesos de evaluación del PM 2020/2-2024/1, se consideró que las acciones realizadas en los diálogos de saberes relacionados con incidencia en política pública pasara a ser una actividad de proyección social, en razón, a que esta acción permite el contacto con diferentes entidades e instituciones de nivel nacional e internacional donde se proyecta las apuestas de la LEE, adicional a ello en las observaciones de la acreditación se señala la importancia de potenciar las redes y los convenios vigentes, a través de estrategias dirigidas a incrementar proyectos de cooperación. Así mismo, en las reuniones con maestros se reconoció la importancia de articular los proyectos de la LEE con la Universidad, desde el fortalecimiento de líneas de acción en referencia a la praxis con distintas facultades y programas, además de la comunicación y sinergia de los servicios de proyección social, integralidad que permita la visibilidad en la UPN. | Evidenciar la vinculación de la Licenciatura en Educación Especial con comunidades externas a través de la proyección y extensión social al 2028. | La línea base es la apuesta de proyección social enunciada en el PEP de la LEE. | 7.5% | Definición de los conceptos y principios que fundamentan la proyección social de la LEE. | *Construcción de cronograma de trabajo. *Revisión documental sobre la proyección social en la UPN y en la LEE. *Desarrollo de encuentros de maestros. *Elaboración de los apartados de documento de proyección social LEE que contenga: 1) Desarrollo conceptual de la proyección desde la LEE (Revisión del concepto en la política institucional UPN) 2) Definición de los objetivos y principios de la proyección social de la LEE.3) Aportes de la proyección social a la LEE. *Socialización y aprobación del Comité Curricular y docentes de la LEE. *Ajuste del PEP. | 100% de desarrollo del documento "Proyección Social en la LEE". | PEP ajustado | 2024-11-11 | 2025-12-31 | Maestros líderes de los proyectos sociales de la LEE Maestros de praxis y trabajo de grado
[5 empty] | La LEE viene sistematizando datos de los beneficiarios de las prácticas; en el año 2023 el 12.5% de la población de los escenarios se benefico de ellas. Sin embargo, es necesario mejorar la consolidación de los datos porque se presenta inconsistencias. | 7.5% | Seguimiento a los aportes que realiza la proyección social de la LEE (programas y prácticas) a la comunidad beneficiaria. | *Sistematización de los beneficiarios de las prácticas de la LEE. *Elaboración de informe. | Número de beneficiarios directos de las prácticas de la LEE/ Número total de la población de los escenarios de prácticas de la LEE *100 | Un documento anual que describa la contribución de la proyección social de la LEE (programas y prácticas) a los beneficiarios. Matriz semestral de sistematización | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Maestros de praxis y trabajo de grado.
[5 empty] | 0 Se requiere iniciar el proceso de registro de ingreso de beneficiarios nuevos a cada proyecto. Se estable un año para realizar las primeras evaluaciones y con ello, determinar la línea base de referencia para comparaciones a partir de esa fecha. |  |  | *Sistematización (matriz) de la participación de los beneficiarios en cada programas de proyección social. *Elaboración de informe. | Número de beneficiarios nuevos en los programas de proyección social de la LEE/ Número de beneficiarios antiguos en programas de proyección social de la LEE *100 |  | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Maestros líderes de los proyectos sociales de la LEE
[5 empty] | 0 Se requiere iniciar el proceso de evaluación del nivel de satisfacción de los beneficiarios de la proyección social realizada por la LEE (Programas y prácticas) Se estable un año para realizar las primeras evaluaciones y con ello, determinar la línea base de referencia para comparaciones a partir de esa fecha |  |  | *Elaboración de instrumentos de evaluación. *Selección de muestra de evaluación. *Aplicación de Instrumentos. *Análisis de información. *Elaboración de informe. | Nivel de impacto de la proyección social en los beneficiarios de la LEE |  | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Maestros líderes de los proyectos sociales de la LEE / Maestros de praxis y trabajo de grado
[5 empty] | 0 Se requiere iniciar el proceso de registro de productos académicos resultado de la participación en redes | 7.5% | Sistematización de la participación en escenarios de política pública y redes académicas pertinentes con la LEE | *Participación en redes académicas. *Elaboración productos académicos resultado de la participación. *Reportar a mejoramiento los productos elaborados. | Número de productos académicos resultado de la participación en redes / Número de redes en las que participa la LEE *100 | Informe descriptivo | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Maestros líderes de las redes académicas en las que participa la LEE
[5 empty] | 4 Cuatro aportes (documentales) de la LEE Serie, Manifiesto, Perfiles MEN y Documento SED. |  |  | *Participación en escenarios de política pública. *Elaboración matriz cada semestre. *Informe anual | Número de aportes de la LEE derivados de la participación en escenarios de política pública/Número de escenarios de política pública donde se participa *100 | Informe con la participación de la LEE en escenarios académicos y de política pública y los aportes que allí se encuentran. Matriz semestral de participación | 2025-06-27 | 2027-12-31 | Se requiere de los docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos que participan en los distintos escenarios académicos y de política
[5 empty] | Línea base: 2 proyectos de extensión / 18 maestros de la LEE Participación de doce (12) maestras de la LEE en un (1) proyecto de extensión con la SED. Participación de cinco (6) maestros de la LEE en un Diplomado de Lengua de Señas Colombiana y Enseñanza de Personas Sordas. | 7.5% | Sistematización y socialización de la participación de la comunidad académica de la LEE en proyectos de extensión de la Universidad | *Requerimiento de información a la SAE sobre la participación de profesores, estudiantes y egresados en proyectos de la SAE. *Elaboración de matriz de seguimiento *Socialización de la extensión social a la comunidad académica. | Número de profesores, estudiantes y egresados de la LEE que participan en programas de extensión de la Universidad Número de proyectos de extensión en los que participa la LEE/ 2 *100 | Informe descriptivo de los proyectos desarrollados Matriz anual de participación en proyecto de estensión. | 2025-02-10 | 2027-12-31 | Se encuentran en función de los proyectos que se desarrollen desde la SAE
Note on A10: Seleccione de la lista desplegable el Factor o Condición vinculado con el proceso de Autoevaluación que se esta llevando a cabo en el programa.
Note on C10: De la lista desplegable seleccione el proceso del cual se originó el hallazgo o aspecto por mejorar: • Acciones derivadas del informe de Autoevaluación. • Observaciones de pares externos. • Continuidad de acciones de mejora.
Note on D10: Tiene como propósito orientar la proyección de las estrategias a ejecutar en el Plan de Mejoramiento enfocadas a subsanar la debilidad o focalizar accionas que permitan generar sostenibilidad de aquellos aspectos fundamentales del Programa que vienen funcionando. Por esta razón, es clave que se realice una breve descripción de la dificultad o de la fortaleza..
Note on E10: Las metas se caracterizan por su estructura precisa y clara. Están compuestas por un verbo en infinitivo que define la acción a realizar, el cual se acompaña de un objeto que indica qué es lo que se quiere lograr. Además, se incluye la medición que establece cuánto se espera alcanzar, proporcionando así un criterio objetivo para evaluar el progreso. Finalmente, cada meta está delimitada por un plazo temporal que define cuándo se espera que se logre, brindando un marco de tiempo claro y concreto para alcanzar el objetivo
Note on F10: Hace referencia a la primera medición de los indicadores para el seguimiento y evaluación de la intervención, con el fin de construir una comparación con los cambios que se esperan lograr. Por lo tanto, es una ponderación cuantitativa que se realiza al inicio de un programa, proyecto o intervención. Esta permite establecer el punto de partida que tiene la necesidad de mejoramiento.
Note on G10: Para esta asignación, es clave tenga en cuenta lo siguiente: - La sumatoria total debe ser igual a 100%. - Establecer un nivel de importancia por cada una de las Metas, las cuales no necesariamente deben tener el mismo peso en porcentaje (%). Si considera asignar peso a las actividades, tenga en cuenta la distribución conforme al peso asignado a la Meta. - Las Metas relacionadas con los ejes misionales (investigación, proyección social y docencia) deberían tener mayor peso en comparación con Metas que pueden ser actividades cotidianas o de rutina pero que de igual forma requieren intervención. - El peso de una Meta corresponde con el momento que vive el Programa Académico. Por ejemplo, si el Programa es de Maestría y se está preparando para un proceso de Acreditación en Alta Calidad, seguramente sus Metas asociadas a la investigación deben tener mayor porcentaje de peso. Para la asignación del peso, es importante no perder de vista las siguientes variables: dificultad de la implementación, tiempos de cumplimiento, impacto en el Programa Académico, entre otros (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA).
Note on H10: Puntualizar de manera clara y concreta cada una de las actividades que en su conjunto le ayudarán a cumplir con la Meta propuesta. Las actividades pueden ser independientes o dependientes secuencialmente una de la otra. Se recomienda tener en cuenta la capacidad de gestión (de Programa, Departamento (si es el caso) Facultad e Institución), coherentes entre sí y medibles en: tiempo, recursos humanos y financieros.
Note on J10: Medida cuantitativa que permite valorar el cumplimiento de la Actividad y Meta proyectada; éste debe ser construido con un criterio claro, oportuno y verificable. De no ser posible medirlo de forma cuantitativa, indique la medida cualitativa. Ejemplo: (N° de encuentros realizados / N° de encuentro proyectados) * 100
Note on K10: Describa en forma precisa el registro o evidencia que permitirá sustentar y evaluar el cumplimiento de cada una de las actividades proyectadas. El registro o evidencia será el soporte concreto que sustenta el cumplimiento de la(s) actividad(es) y es pieza clave para la valoración del seguimiento y alcance de la Meta Propuesta.
Note on L10: Fije el periodo de tiempo para la consecución y cumplimiento de las Metas y las Actividades proyectadas en el Plan de Mejoramiento, este periodo se debe establecer por cada actividad, la asignación de la Fecha de inicio y su Fecha de Cierre. Nota Aclaratoria: El Grupo Interno para el Aseguramiento de la Calidad sugiere tener presente los siguientes lapsos de tiempo: Corto Plazo: periodo máximo de un (1) año. Mediano Plazo: periodo máximo de dos (2) años. Largo Plazo: periodo máximo de cuatro (4) años. *Por favor tenga en cuenta la ventana de vigencia del Plan de Mejoramiento y las actividades que están articuladas con el Plan de Mejoramiento Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional.
Note on N10: Describa los recursos humanos, físicos, económicos, entre otros, requeridos para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de la Meta propuesta. *Tenga en cuenta las proyecciones del programa y las posibilidades reales dentro de su planeación financiera. Para las actividades relacionadas con el nivel institucional, su proyección en recursos debe relacionarse con el PDI y/o PMI.

## DESPLEGABLE (hidden)
Nombre del Programa
Facultad | Nivel de Formación | Modalidad | Especializaciones | Maestrías | Licenciaturas | Doctorado | Programa | Proceso | Factor / Condición | ORIGEN
Bellas Artes | Licenciatura | Presencial | Especialización en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico | Maestría en Desarrollo Educativo y Social | Licenciatura en Artes Escénicas | Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) | Programa en Pedagogía | Renovación Registro Calificado | Factor 1.Proyecto educativo del programa e identidad institucional | Ejercicios de Autorregulación y Autoevaluación
Ciencia y Tecnología | Maestría | Distancia | Especialización en Educación Matemática | Maestría en Docencia de la Matemática | Licenciatura en Artes Visuales |  |  | Acreditación Alta Calidad | Factor 2.Estudiantes | Observaciones de pares externos
Educación | Especialización |  | Especialización en Pedagogía (A distancia) | Maestría en Docencia de la Química | Licenciatura en Biología |  |  | Renovación Acreditación Alta Calidad | Factor 3.Profesores | Continuidad de acciones de mejora
Educación Física | Programa |  | Especialización en Pedagogía (Presencial) | Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |  |  |  | Factor 4. Egresados
Humanidades | Doctorado |  | Especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación | Maestría en Educación | Licenciatura en Ciencias Sociales |  |  |  | Factor 5.Aspectos académicos y resultados de aprendizaje
|  |  |  | Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: énfasis en Inglés / énfasis en Francés | Licenciatura en Deporte |  |  |  | Factor 6. Permanencia y graduación
|  |  |  | Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología (Distancia) | Licenciatura en Diseño Tecnológico |  |  |  | Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional
|  |  |  | Maestría en Estudios Sociales | Licenciatura en Educación Básica Primaria (Distancia) |  |  |  | Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico
|  |  |  | Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación | Licenciatura en Educación Comunitaria |  |  |  | Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa
[5 empty] | Licenciatura en Educación Especial |  |  |  | Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje
Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico
Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos
[5 empty] | Licenciatura en Educación Física |  |  |  | 1.Denominación del programa
[5 empty] | Licenciatura en Educación Infantil |  |  |  | 2.Justificación del programa
[5 empty] | Licenciatura en Electrónica |  |  |  | 3.Aspectos curriculares
[5 empty] | Licenciatura en Español e Inglés |  |  |  | 4.Organización de actividades académicas y proceso formativo
[5 empty] | Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras Énfasis en Inglés y Francés |  |  |  | 5.Investigación, innovación y/o creación artística y cultural
[5 empty] | Licenciatura en Filosofía |  |  |  | 6.Relación con el sector externo
[5 empty] | Licenciatura en Física |  |  |  | 7.Profesores
[5 empty] | Licenciatura en Matemáticas |  |  |  | 8.Medios Educativos
[5 empty] | Licenciatura en Música |  |  |  | 9.Infraestructura física y tecnológica
[5 empty] | Licenciatura en Química |  |  |  | 10.Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores
[5 empty] | Licenciatura en Recreación |  |  |  | 11.Estructura administrativa y académica
[5 empty] | Licenciatura en Tecnología |  |  |  | 12.Cultura de la autoevaluacón
13.Programa de egresados
14.Modelo de bienestar
15.Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas